## 办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程尾款
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程尾款
主管部门 |  | 北京奥运城市发展促进中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京奥运城市发展促进中心
项目负责人 |  | 刘文利 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911999738
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 69.5027 | 50.0757 |  | 50.0757 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.5027 | 50.0757 |  | 50.0757 |  | - |  | - |  | -
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程。 | [5 empty] | 2022年度按照合同约定进度要求，完成办公区及配套区域安全消隐修缮维修工程总工作量的85%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 龙王庙西大门屋面，一进院东西配殿、一进院东西庑房、二进院东西配殿、中殿墙体、地面、油饰进行维修。 |  |  | 3项 | 已完成墙体、地面、油饰3项维修工作 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 符合文物保护建筑修缮质量要求。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按项目计划进度执行，2022年度支付进度款总额的55%（共计完成总工作量的85%）。 |  |  | 85% | 2022年度已完工程进度85% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 预算项目控制成本。 |  |  | ≤50.075719万元 | 50.075719万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及。 |  |  | - | - | - |  | -
|  | 社会效益指标 | 对古建筑进行维护修缮，保护文物。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20
|  | 生态效益指标 | 不涉及。 |  |  | - | - | - |  | -
|  | 可持续影响指标 | 展示奥运城市风采，宣传双奥城市形象。 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 单位工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100